## 用例分配表
编号 | 用例
1 | 查看菜品供应信息 | 任务分配
2 | 查看指定 菜品 的评价信息 |  |  | 分配原则： | 就扩展分配
3 | 查看本人线上订餐统计信息 | 任务包 | 姓名 | 红色用例 | 普通用例
4 | 将指定菜品加入购物车 | 1 | 郑泽宇 | 6 | 5
5 | 管理购物车 |  |  | 19 | 17
6 | 生成订单 |  |  |  | 18
7 | 浏览本人订单 |  |  |  | 20
8 | 取消订单 | 2 | 张祖维 | 8 | 7
9 | 取餐 |  |  | 10 | 21
10 | 评价订单 |  |  |  | 22
11 | 浏览/查询订单信息 |  |  |  | 24
12 | 取消无法供应的订单 | 3 | 姚垿 | 1 | 2
13 | 配餐 |  |  | 23 | 4
14 | 登录 |  |  |  | 3
15 | 作废订单 |  |  |  | 16
16 | 新建菜品 | 4 | 谢霞 | 12 | 11
17 | 编辑指定菜品信息 |  |  | 13 | 14
18 | 浏览/查询菜品信息 |  |  |  | 15
19 | 删除菜品 |  |  |  | 9
20 | 生成指定餐次的菜品供应清单
21 | 查看各餐次的菜品供应清单
22 | 编辑指定餐次的菜品供应清单
23 | 查看订单及菜品评价统计信息
24 | 发布指定餐次的菜品供应清单

## 主要任务分配表
基本公共任务职责分配
| 分数 |  | 公共分数共40分 每人负责10分
1. 系统用例模型(15 分)。作业包括: | 公共 | 个人 | 公共部分分配包： | 分数 | DDL | 负责人
1.1系统用例图(公共) | 5 |  | A任务包（数据库相关） |  |  | 张祖维
1.2 用例规约文档(个人) |  | 10 | 4.1 | 3 | 2020-06-14
2. 系统界面原型(10 分)。作业包括: |  |  | 4.2 | 7 | 2020-06-15
2.1 系统界面导航图(公共) | 3 |  | B任务包（用例+设计） |  |  | 姚垿
2.2 系统各个界面的界面原型设计图(公共) | 7 |  | 5.1 | 2 | 2020-06-21
3. 系统分析模型(30 分)。作业包括: |  |  | 5.2 | 2 | 2020-06-22
3.1 分析类模型(个人) |  | 5 | 5.8 | 1 | 2020-06-23
3.2 用例实现顺序图(个人) |  | 15 | 1.1 | 5 | 2020-05-25
3.3用例实现参与类类图(个人) |  | 5 | C任务包（原型设计） |  |  | 郑泽宇
3.4 系统实体类详细类图(公共) | 5 |  | 2.1 | 3 | 2020-05-31
4. 数据模型(10 分)。作业包括: |  |  | 2.2 | 7 | 2020-05-31
4.1E-R 模型(公共) | 3 |  | D任务包（分析实体+设计类图） |  |  | 谢霞
4.2物理数据模型(即数据表模型)(公共) | 7 |  | 5.6 | 3 | 2020-06-21
5. 系统设计模型(35 分)。作业包括: |  |  | 5.7 | 2 | 2020-06-21
5.1 系统架构包图(公共) | 2 |  | 3.4 | 5 | 2020-06-07
5.2 系统部署图(公共) | 2
5.3设计类模型(个人) |  | 5
5.4 用例设计顺序图(个人) |  | 15
5.5 用例设计参与类类图(个人) |  | 5
5.6 系统数据类详细类图(公共) | 3
5.7订单状态的状态机图(公共) | 2
5.8菜品状态的状态机图(公共) | 1
sum | 40 | 60